## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Nademo Yosef |  |  | Projet: | BitRuisseau
Temps total: |  | 10 heures 15 minutes |  |  | Date: | 07.11.2025 au 09.1.2025
|  | 60 | 555 | 615
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
45 | 2025-11-07 |  | 20 | Documentation | README.md description du projet
45 | 2025-11-07 |  | 5 | Documentation | gitignore pour le projet |  | Analyse | 1 | 0
45 | 2025-11-07 |  | 5 | Implémentation | project Forms initial |  | Implémentation | 2 | 5
45 | 2025-11-07 |  | 30 | Documentation | Planification initial du projet |  | Test | 3 | 10
45 | 2025-11-07 |  | 30 | Implémentation | maquette Figma pour le projet + logo +pallete des couleurs |  | Documentation | 4 | 15
45 | 2025-11-07 |  | 10 | Documentation | journal de travail mis à jour |  | Absent | 5 | 20
46 | 2025-11-14 |  | 25 | Implémentation | construction du winforms en ajoutant chque element nécessaire |  |  | 6 | 25
46 | 2025-11-14 |  | 20 | Implémentation | recherche des dossiers en utilisant button browse et monter le emplacement dans textbox(textBox_Research) | https://stackoverflow.com/questions/32450856/how-i-can-make-a-button-for-browse-a-folder |  | 7 | 30
46 | 2025-11-14 |  | 10 | Implémentation | maquette Figma pour le projet | .fig |  | 8 | 35
46 | 2025-11-14 |  | 40 | Implémentation | DataGridView pour afficher Local media files catalog et Global media files catalog | http://youtube.com/watch?v=mfAlPlVlNAM |  |  | 40
46 | 2025-11-14 |  | 20 | Implémentation | stylisation des datagrids |  |  |  | 45
46 | 2025-11-14 |  | 10 | Documentation | journal de travail mis à jour |  |  |  | 50
47 | 2025-11-21 |  | 20 | Implémentation | correction stylistique-esthétique de grid dans application, pour avoir une correspendance entre maquette et application réel |  |  |  | 55
47 | 2025-11-21 |  | 30 | Implémentation | Implémentation des différentes extensions de fichiers possibles (wav, ogg, mp3), ajout d’un DataMusic pour chaque extension.
47 | 2025-11-21 |  | 10 | Implémentation | download files from dataGrid [wip] | https://www.codeproject.com/articles/Upload-and-Download-Files-From-DataGridView-Cells#comments-section
47 | 2025-11-21 |  | 25 | Implémentation | correction de maquette, ajout de maquette.pdf, palette des couleurs
47 | 2025-11-21 |  | 25 | Implémentation | nouveau type de tag est ajouté "featuring" dans la dataGrid
47 | 2025-11-21 |  | 10 | Documentation | journal de travail mis à jour
48 | 2025-11-28 |  | 15 | Implémentation | music data added new songs for testing
48 | 2025-11-28 |  | 20 | Implémentation | MQTT C# transferring mp3 by chunks (FileTransferService,NetworkProtocol), planing of functionement and understanding of details | https://www.youtube.com/watch?v=7UewJo4zY2k
48 | 2025-11-28 |  | 25 | Implémentation | feat(NetworkProtocol)[WIP] | AskMedia() SendMedia() AskCatalog() SendCatalog() SayOnline() GetOnlineMediatheque()
48 | 2025-11-28 |  | 15 | Implémentation | dataGridViewGlobal_CellDoubleClick doubletap to download
48 | 2025-11-28 |  | 50 | Implémentation | feat(FileTransferService) + helper( hash from a byte array)
48 | 2025-11-28 |  | 10 | Documentation | journal de travail mis à jour
48 | 2025-11-28 |  |  |  | sous-total du jour [28.11.2025]: 2h15
49 | 2025-12-05 | 1 | 15 | Implémentation | feat(NetworkProtocol)[WIP] NetworkProtocol ALL methods + configuration of broker;
49 | 2025-12-05 |  | 55 | Implémentation | MainMenuUI; protocol.LocalCatalogProvider = GetLocalSongs; protocol.LocalPathProvider = GetLocalSongPath; Doubleclick; refresh button; | delegates(A delegate in C# is a variable that stores a function.) https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/
49 | 2025-12-05 |  | 5 | Documentation | journal de travail mis à jour
49 | 2025-12-05 |  |  |  | sous-total du jour [05.12.2025]: 2h15
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 24 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 0 | 0 | Analyse | 0 h 00 min | 0% | Analyse | 3 h 36 m | 15%
60 | 455 | 515 | Implémentation | 8 h 35 min | 83.74% | Implémentation | 12 h 00 m | 50%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 2 h 24 m | 10%
0 | 100 | 100 | Documentation | 1 h 40 min | 16.26% | Documentation | 6 h 00 m | 25%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
60 | 555 | 615 | Total | 10 h 15 min | 42.71% | Total |  | 100%
1440